一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌：

本府為總統幕僚機關，在總統依據憲法行使職權時，承命辦理一切有關

事項。

(二)內部分層業務：

依本府組織法規定，各單位業務及職掌如次：

1.第一局：

(1)公布法律、發布命令之擬議事項。

(2)文武官員之任免事項。

(3)立法院行使任命同意權之提名作業事項。

(4)五院及省、市政府之公文簽辦事項。

(5)外交函電之翻譯、簽辦事項。

(6)政情之摘報事項。

(7)其他交辦事項。

2.第二局：

(1)授予榮典事項。

(2)璽、印典守事項。

(3)印信、勳章製發事項。

(4)公文收發、分配、繕校及會議紀錄、檔案管理事項。

(5)機要電訊之規劃、管理事項。

(6)資訊業務之規劃、推動、管理及維護事項。

(7)公報之編印、發行事項。

(8)其他交辦事項。

3.第三局：

(1)典禮事項。

(2)交際事項。

(3)事務管理事項。

(4)交通管理事項。

(5)出納事項。

(6)其他交辦事項。

4.機要室：掌理總統、副總統機要事項。

5.侍衛室：掌理有關侍衛、警衛事項。

6.公共事務室：

(1)政策宣導及闡釋事項。

(2)新聞聯繫及發布事項。

(3)輿情蒐集及反映事項。

(4)民眾陳情之處理事項。

(5)其他交辦事項。

7.人事處：辦理人事管理事項。

8.主計處（配合主計機構人員設置管理條例102年1月1日修正施行）：

辦理歲計、會計及統計事項。

9.政風處：辦理政風事項。

10.法規委員會：辦理法制業務。

(三)組織系統圖及預算員額說明：

第

一

局

副 秘 書 長

秘  書  長

法規委員會

政

風

處

主

計

處

人

事

處

公共事務室

侍

衛

室

機

要

室

第

三

局

第

二

局

註：1.總統府組織法設三局三室三處及法規委員會，法定編制員額職員自401人至469人。

2.副秘書長2人，其中1人特任，另1人職務比照簡任第十四職等。

3.115年度預算員額527人（職員376人，以及工友37人、技工45人、駕駛33人、聘用32人、約僱4人），詳第56~57頁預算員額明細表。

二、施政目標與重點

本府為總統依據憲法行使職權之幕僚機關，承命辦理有關事項，輔弼總統行使職權，促成國家大政之順利推行。

(一)年度施政目標

1.	辦理一般經常性之行政管理業務，提升業務發展，增進行政效率：依業務職掌處理一般經常性之事務管理，賡續辦理建築、設備與環境之維護管理，適時汰換老舊設備，妥善管理並活化本府國定古蹟建物；健全資安防護能力，建構可信賴安全的數位環境；強化侍警衛人員教育訓練及精進專業技能，以確保國家元首、副元首之安全。

2.	縝密規劃辦理國家重要慶典及各項禮賓事務：辦理國家重要慶典，接待來訪友邦元首政要及各項禮賓事務，務期隆重周妥，傳達政府施政理念，凝聚國人向心力，提升我國國際能見度，並增進對外友好關係。

3.	辦理總統行使職權幕僚業務，協助總統推動治國方針：辦理總統公布法律、任免文武官員及提名工作等幕僚作業，俾利憲政體制正常運行，國家機關發揮職權功能；因應國內外政經情勢挑戰，協助總統擘劃國家發展方針，經由設置任務編組、召開專案議題會議，強化溝通對話，凝聚社會共識，提升政策推動效能；辦理民眾陳情業務、彙整民情，供政府做為施政參考。

4.	辦理總統施政理念及政策訊息發布：適時辦理總統、本府新聞記者會，處理政策訊息發布、新聞聯繫及推廣「總統府全球資訊網」內容，以增進國人及國際社會對總統施政理念與國家發展之認識。

5.	依法辦理卸任禮遇事項：依據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，提供各項卸任禮遇事項。

6.	發行總統府公報及鑄發機關印信：發行總統府公報，使各機關公務人員與民眾對政府公布、修正及廢止法律、命令等周知遵行；依機關實際需要鑄發印信。

7.辦理授予榮典：配合總統依憲法行使榮典權，頒贈勳章予國內、外對國家或社會有勳勞之人士，以敦睦邦交、激勵國人。

(二)年度重要施政計畫

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| 一、一般行政 | 一、基本行政工作維持 | - 賡續辦理本府建築物維護及汰換老舊設備。 - 辦理本府開放參觀及展場更新維護。 - 辦理本府各項設施維護及環境清潔。 - 辦理總統警衛室駐地營舍基本維護保養及修繕。 - 辦理本府警衛區域門禁監控及各項安全管制系統維護保養。 - 辦理侍警衛人員訓練器材汰換及維護保養。 - 舉辦總統府音樂會。 |
|  | 二、資訊行政工作維持 | - 配合政府零信任網路安全戰略，賡續精進身分鑑別及設備鑑別機制，並建置信任推斷整合架構，以降低資通安全風險。 - 進行老舊資通應用系統改版及軟硬體維護作業，並維持軟體及系統使用授權有效性，以提升行政效率、系統安全及韌性。 - 賡續辦理資訊安全管理系統驗證、規劃與執行資通安全維護計畫、個人資料保護及資訊資安教育訓練。 - 精進及強化縱深防禦機制，布建端點進階威脅防護機制、閘道型進階威脅流量攻擊檢測機制、強化全球資訊網及各資通系統網頁應用程式安全，並持續維持各項資安防護機制有效性。 |
|  | 三、警衛行政工作維持 | - 辦理侍警衛人員訓練講習。 - 執行進出本府人員及物品安全檢查設備操作訓練。 - 妥備總統、副總統至各地視察之警衛安全車用油料。 - 辦理憲兵211營駐府營舍空間改善工程。 |
| 二、國務機要 | 國務機要 | 國家元首依據憲法規定行使職權相關必要之費用。 |
| 三、國家慶典 | 一、慶典布置 | 國慶、元旦慶典裝飾，元旦升旗舞台搭建及相應設施等。 |
|  | 二、慶典接待 | - 規劃辦理國家重要慶典活動、各項禮賓接待節目及國宴、一般宴、茶會等業務。 - 開發採購總統、副總統致贈國內外賓客紀念品。 - 辦理總統、副總統向國內外人士寄發賀年卡祝賀新歲。 |
| 四、 國家發展研究及諮詢 | 一、國政規劃與諮詢 | - 奉總統指示辦理任務編組及專案議題會議等幕僚作業。 - 辦理總統提名第7屆監察委員（含院長、副院長）幕僚作業。 |
|  | 二、國政建言 | 辦理民眾陳情業務，運用志願服務人力協助。 |
| 五、新聞發布 | 新聞聯繫與發布 | - 適時舉辦記者會及發言人新聞說明。 - 不定期安排媒體隨行採訪總統訪視行程。 - 辦理總統、副總統接受國內外媒體專訪或錄影。 - 推廣「總統府全球資訊網」內容。 - 訂閱媒體及新聞影像等資料庫，即時掌握並回應民意。 |
| 六、卸任禮遇 | 卸任禮遇 | 依據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，提供各項卸任禮遇事項。 |
| 七、 公報編印及印信勳章鑄造 | 一、印信鑄造及公報編印 | - 依「印信條例」第6條規定，辦理中央及地方機關製（換）發印信、啟用、繳銷及套印備查等事宜。 - 發行總統府公報，登載公布預算、法律、決算、任免官員、頒授勳章、明令褒揚、題頒匾額、府屬機關法令及總統、副總統活動行程等資訊。 |
|  | 二、勳章製作及敬老事宜 | - 為應總統依憲法第42條行使榮典權，製作各式勳章，俾供授予對國家或社會有勳勞之國內外人士。 - 為應高齡化社會，於重陽節表達總統關懷百齡人瑞之德意，依衛生福利部所提供名冊，致贈敬老狀。 |

三、以前年度計畫實施成果概述

(一)前（113）年度計畫實施成果概述

| 工作計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 一、一般行政 | - 賡續辦理本府建築物維護及汰換老舊設備。 - 開放參觀展場更新及維護。 - 辦理總統警衛室駐地營舍基本維護保養及修繕。 - 辦理本府警衛區域各項安全管制系統維護保養、汰換X光行李檢查儀。 - 辦理侍警衛人員訓練器材汰換及維護保養。 - 舉辦總統府音樂會。 - 檔案數位典藏掃描建檔。 - 強化資安全面升級，因應Windows 10終止產品延伸支援，採分年汰換個人電腦，以提升整體作業綜效，並強化端點防護能力。 - 配合政府零信任網路安全戰略，導入零信任存取架構，優先建立身分鑑別機制，以降低資安風險。 - 賡續辦理資訊機房整建工程，期建立節能、安全及環保之現代化機房。 - 賡續辦理辦公室自動化系統建置案，強化資訊平台暨重建資訊應用系統，以提升行政效率、系統安全及韌性。 - 賡續辦理資訊安全管理系統驗證、規劃與管理資通安全維護計畫、個人資料保護及資訊資安教育訓練。 - 精進及強化縱深防禦機制，布建端點進階威脅防護機制、閘道型進階威脅流量攻擊檢測機制，並持續維持各項資安防護機制有效性。 - 辦理侍警衛人員訓練講習。 - 執行進出本府人員及物品安全檢查設備操作訓練。 - 妥備總統、副總統至各地視察之警衛安全車用油料。 | - 完成大溪陵寢防水及環境改善、本府正大門車廳地基補強、憲兵211營駐府營舍前後棟天花板及地板等局部整修、屋頂燈籠窗局部整修、府前瓦斯燈局部整修、敞廳及大禮堂銅皮屋瓦局部防水檢修等工程。 - 更新偏樓油壓式電梯、影印機及冷氣機等設備。 - 完成通信總機交換機系統第二期5台機櫃更新。 - 完成臺北賓館附屬建築物北棟移撥國防部軍備局作業。 - 完成開放參觀「民主方舟：臺灣永續前行」常設展及「超！台！漫：漫畫裡的臺灣百味」特展更新暨展場日常維護管理，辦理平日及8次假日開放參觀活動，年度累計15萬4,534參觀人次，本府工藝品展覽，全年展出1檔。 - 辦理本府周邊、南北苑及其他建築庭園養護。 - 辦理無障礙設施、性別友善環境之檢視及改進作業。 - 辦理水電、照明、通訊設施及南北廣場車牌辨識系統維護。 - 辦理本府建物及寓所環境清潔委外及白蟻防治、鼠害及一般病蟲害防治等定期維護事項。 - 辦理各項辦公設備採購、租用視訊會議室設備及開放參觀展場無線網路之租用。 - 辦理南北廣場維護、借用、停車規劃調度及收費事宜。 - 辦理本府門急診所需之聘兼醫生作業，管理醫療所需藥品及衛材；配合辦理緊急醫療任務，有效執行醫療救護。 - 完成總統警衛室建物基本保養修繕，計有駐地圍牆設施修繕、餐廚設備清洗保養、鐵門自動控制系統、營舍供水系統、消防設備保養檢修及電力設備檢測等不定期設施故障修繕75次，有效維持各項設施及機電設備妥善運作。 - 本府警衛區域各項門禁監控、安全管制系統及阻絕設施維護修繕，均已完成設備定期保養及突發故障修繕175次；另X光機已於113年9月27日完成汰換作業，各處設備均維持妥善。 - 完成侍警衛人員訓練器材跑步機升降馬達、史密斯訓練器鋼索、倒立機腳步靠墊、可調式訓練椅勾腿海綿及訓練椅皮面等零件維修，以及啞鈴、飛輪車、單槓架等重量及心肺功能訓練器材汰換。 - 「2024總統府音樂會─自由之力」於113年7月20日晚間在兩廳院「藝文廣場」舉辦。音樂會呼應2024巴黎奧運氛圍，邀請近30組藝人與表演團體跨界共演。節目架構融入運動賽事元素，營造出激勵人心的氛圍。本次音樂會開放民眾自由入場，開場後全場座無虛席，當日活動現場計超過1萬人洋溢在律動感的音樂中，國家戲劇院及音樂廳階梯也擠滿民眾，齊心為奧運選手們應援，包括本府官網及YouTube頻道、華視、Taiwan Plus及數位線上影音平台等同步直播，當日線上觀看人數超過100萬人次，網路直播總觀收看數合計逾37萬次。報導篇數超越以往，有助提升「總統府音樂會」國內外能見度。 - 完成檔案數位典藏掃描建檔54萬2,869頁（5萬3,297件）。 - 全面汰換外網桌機，並將作業系統升級至Windows 11，提升同仁資訊作業效能並強化資訊安全。 - 完成內外網導入無密碼身分驗證機制，並已介接整合本府相片應用系統用以行動自然人憑證，進行身分鑑別連線登入。 - 資訊機房整建工程業於113年4月17日辦理全案驗收，次日起提供資訊軟硬體保固，承商均按契約規定，每月進行定期保養維護作業。 - 將現有70多個業務應用系統，分年分期建置，113年針對第二期系統進行改版建置及轉換，業已完成16項系統，並於114年1月1日上線。 - 強化資通安全管理作為： - 維持資訊安全管理系統（ISMS）有效性，增修本府ISMS四階文件36份，供各單位辦理資通訊業務遵循、完成上下半年各1次全府內部資安稽核、通過「資訊安全管理系統第三方驗證」，完成ISO27001：2022轉版作業。 - 強化同仁資安意識，辦理1場全府資通安全事件通報及應變演練、上下半年各1次電子郵件社交工程演練、9場個人資料保護及資安通識教育訓練，並邀請國家安全會議及本府所屬機關同仁共同參與，100％達成資通安全管理法A級公務機關資通安全通識教育訓練規定。 - 完成所屬機關（中央研究院、國史館）及全部核心資通系統委外廠商資通安全實地稽核。 - 完成113年資通安全維護計畫實施情形審議，並訂定114年資通安全維護計畫。 - 強化資安防護作為： - 強化全球資訊網資安韌性，建置網站異地備援機制；並導入骨幹型分散式阻斷服務攻擊（DDoS）防護。 - 維持骨幹防火牆有效性，完成府區內網第二道防火牆汰換。 - 部署個人電腦及伺服主機端點偵測與應變系統（EDR）及進階持續性滲透攻擊流量檢測系統，降低本府內部遭受駭客滲透之風險。 - 部署上網安全及資料外洩防護系統，強化同仁網際網路連線安全，並防止敏感資料外洩。 - 辦理資通環境安全檢測作業，包括上下半年各1次主機弱點掃描及網頁應用程式弱點檢測、核心資通系統滲透測試、資通安全健診；另針對辦公室自動化系統及全球資訊網改版建置案進行弱點掃描及滲透測試。 - 為提升特勤專業技能，已聘請專業教練教授侍警衛人員八極拳之拳術招式講解及示範。 - 辦理本府「X光機行李檢查儀」操作人員訓練，已於113年度送訓2梯次5員，均完成操作訓練。 - 秉持撙節原則支用總統、副總統至各地視察之警衛安全車用油料。 |
| 二、國務機要 | 國家元首依據憲法規定行使職權相關必要之費用。 | 國家元首依據職權，順利推展政務。 |
| 三、國家慶典 | - 國慶、元旦慶典裝飾，元旦升旗舞台搭建及相應設施等。 - 規劃辦理國家重要慶典活動、各項禮賓接待節目及國宴、一般宴、茶會等業務。 - 開發採購總統、副總統致贈國內外賓客紀念品。 - 辦理總統、副總統向國內外人士寄發賀年卡祝賀新歲。 - 辦理第16任總統、副總統宣誓就職典禮、國宴及相關慶祝活動等事宜。 - 依據內政部「國旗國父遺像及元首玉照懸掛要點」規定，製作元首定裝玉照，俾供就職後機關懸掛。 | - 完成國慶及元旦慶典裝飾，並配合府內各項慶典活動辦理布置作業。 - 完成113年元旦總統府升旗典禮舞台搭建及相應設施採購。 - 辦理元旦總統府升旗典禮、春、秋祭典、國賓訪臺軍禮歡迎、國慶日重要訪賓接待等典禮活動。 - 辦理總統出訪南太友邦專案機場送、迎儀式及總務事宜。 - 辦理總統頒授勳章典禮10場、新任政務官員宣誓5場及總統、副總統頒贈褒揚令儀式8場。 - 圓滿完成各項禮賓接待節目及宴、茶會活動482場。 - 完成本府專屬文創禮品開發設計，並採購具臺灣特色精美禮品37款；另為歡迎遠道來訪之外國政要，致送各式臺灣特色點心，受贈訪賓11團174人。 - 完成總統、副總統向國內外人士祝賀新歲賀年卡寄發，共寄發紙本賀卡5萬5千餘件、電子賀卡近9千件。 - 完成辦理第16任總統、副總統宣誓就職典禮、就職慶祝大會、就職國宴等慶典活動。 - 完成第16任總統各式尺寸玉照製作4,018幀。 |
| 四、 國家發展研究及諮詢 | - 奉總統指示辦理任務編組及專案議題會議等幕僚作業。 - 辦理總統提名司法院大法官（含並為院長、副院長）、考試院第14屆院長、副院長、考試委員幕僚作業。 - 辦理民眾陳情業務，運用志願服務人力協 助。 | - 召開總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第21次委員會議，完成階段性任務，嗣由行政院原住民族基本法推動會持續推動原住民希望工程。 - 召開總統府國家氣候變遷對策委員會第1次及第2次委員會議，分別聽取氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估、台灣電力供需的轉型與挑戰、公部門永續長聯盟及深 度節能之推動進展報告，並交換意見，協助政府擬定國家氣候治理策略。 - 召開總統府健康台灣推動委員會第1次及第2次委員會議，分別聽取健康台灣願景規劃、健保永續─改革與優化、提升民眾心理健康韌性、強化癌症防治策略報告，並交換意見，協助政府推動健康台灣政策。 - 召開總統府全社會防衛韌性委員會第1次及第2次委員會議，分別聽取全社會防衛韌性規劃與挑戰、桌上推演成果報告，並交換意見，協助政府擬定全民防護能力策略。 - 總統提名司法院大法官（含並為院長、副院長）7人，咨請立法院同意，經立法院113年12月26日咨復，被提名人均未獲同意。 - 總統提名考試院第14屆院長、副院長、考試委員，咨請立法院同意，經立法院行使同意權後咨復，同意周弘憲為考試院第14屆院長、許舒翔為副院長、邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、黃東益、伊萬‧納威Iwan Nawi為考試委員。總統於113年12月20日任命。 - 辦理民眾陳情案件5萬3,952件，其中網路陳情3萬923件、電話陳情1萬3,519案、書面陳情9,487件及到府陳情23件。 |
| 五、新聞發布 | - 適時舉辦記者會及發言人新聞說明。 - 不定期安排媒體隨行採訪總統訪視行程。 - 辦理總統、副總統接受國內外媒體專訪或錄影。 - 精進「總統府全球資訊網」內容。 - 訂閱媒體及新聞影像等資料庫，即時掌握並回應民意。 | - 辦理總統及副總統記者會7場、本府記者會15場，以及新聞說明21場。 - 辦理總統出訪專案（包含前置作業、新聞媒體隨行採訪、宣布出訪記者會、召開媒體行前說明會、訪程期間新聞聯繫與發布、總統與隨行媒體記者茶敘等事宜）1次。 - 配合總統公開訪視行程安排媒體隨行採訪9次。 - 辦理總統、副總統、秘書長及本府名義之媒體茶（餐）敘5次。 - 辦理總統、副總統晉訪案7次。 - 辦理總統、副總統錄影談話案83次。 - 發布新聞稿816則。 - 辦理總統公開活動行程之攝影及剪輯530則、副總統公開活動行程之攝影及剪輯316則。 - 剪輯總統公開行程即時影音，並上傳本府YouTube官方帳號465則。 - 辦理112年度總統、副總統活動數位影音檔案移交國史館典藏985則（蔡總統580則及賴副總統405則）。 - 辦理本府官網、YouTube頻道及本府發言人Facebook、YouTube頻道等平台網路直播相關工作41次。 - 精進本府全球資訊網功能及內容，整合本府各單位資訊即時更新網頁，並推廣本府全球資訊網，以服務廣大網友，中、英文版網站全年1,595萬4,652人次瀏覽。 - 每日發送新聞摘要簡訊，年度累計8萬8,751則，以及蒐整國內媒體報導及評論並製作重要新聞議題彙報246次，並彙蒐總統重要談話相關報導及評論呈參。 |
| 六、卸任禮遇 | 依據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，提供各項卸任禮遇事項。 | 依據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，順利完成提供第13任及第15任卸任總統辦公室卸任禮遇事宜。 |
| 七、 公報編印及印信勳章鑄造 | - 依「印信條例」第6條規定，辦理中央及地方機關製（換）發印信、啟用、繳銷及套印備查等事宜。 - 發行總統府公報，登載公布預算、法律、決算、任免官員、頒授勳章、明令褒揚、題頒匾額、府屬機關法令及總統、副總統活動行程等資訊。 - 為應總統依憲法第42條行使榮典權，製作各式勳章，俾供授予對國家或社會有勳勞之國內外人士。 - 為應高齡化社會，於重陽節表達總統關懷百齡人瑞之德意，依衛生福利部所提供名冊，致贈敬老狀。 | - 完成印信製（換）發314顆：簡級印、關防116顆，薦級印、關防31顆，職章167顆；印箱147個。 - 發行總統府公報63號次（第7698號至第7760號），包括刊登特載2件、公布法律及預決算案64件、任免官員556件、頒授勳章16件、明令褒揚39件、專載25件、總統及副總統活動紀要732件及其他（令）3件。 - 配合總統行使憲法榮典職權，辦理授予對國家或社會有勳勞之國內外人士勳章55座。 - 完成購置勳章10座（一等景星勳章1座、二等景星勳章9座）、中山絲絨章盒3只及各式綬帶34條。 - 完成採購百齡人瑞敬老狀1,883幀。 |
| 八、交通及運輸設備 | 汰換副首長專用車2輛及公務車7輛。 | 完成汰換副首長專用車2輛及公務車7輛。 |

(二)上年度已過期間（114年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

| 工作計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 一、一般行政 | - 賡續辦理本府建築物維護及汰換老舊設備。 - 辦理本府開放參觀及展場更新維護。 - 辦理本府各項設施維護及環境清潔。 - 辦理總統警衛室駐地營舍基本維護保養及修繕。 - 辦理本府警衛區域各項安全管制系統維護保養、汰換維安監視系統設備。 - 辦理侍警衛人員訓練器材汰換及維護保養。 - 舉辦總統府音樂會。 - 檔案數位典藏掃描建檔。 - 因應Windows 10終止產品延伸支援，採分年汰換個人電腦，以提升整體作業綜效，並強化端點防護能力。 - 配合政府零信任網路安全戰略，導入零信任存取架構，賡續精進身分鑑別機制；導入設備鑑別及信任推斷等機制，以降低資安風險。 - 賡續辦理辦公室自動化系統建置案，強化資訊平台暨重建資訊應用系統，以提升行政效率、系統安全及韌性。 - 賡續辦理資訊安全管理系統驗證、規劃與執行資通安全維護計畫、個人資料保護及資訊資安教育訓練。 - 精進及強化縱深防禦機制，布建端點進階威脅防護機制、閘道型進階威脅流量攻擊檢測機制、強化全球資訊網資安韌性，並持續維持各項資安防護機制有效性。 - 辦理侍警衛人員訓練講習。 - 執行進出本府人員及物品安全檢查設備操作訓練。 - 妥備總統、副總統至各地視察之警衛安全車用油料。 | - 完成本府偏樓連通道等南側附屬建築物局部防水檢修工程、組合式水箱更新委託規劃設計暨監造技術服務案；辦理府區211營前棟北側屋簷女兒牆修繕工程，善盡管理維護責任。 - 更新影印機、投影機、碎紙機及冷氣機等設備。 - 辦理開放參觀「民主方舟：臺灣永續前行」常設展及「超！台！漫：漫畫裡的臺灣百味」特展（114年3月7日卸展）等展場日常維護管理，開放平日及1次假日參觀活動（假日參觀自114年2月起暫停開放），累計6萬6,712參觀人次；本府工藝品展覽，全年展出1檔。 - 辦理本府周邊、南北苑及其他建築庭園養護。 - 辦理無障礙設施、性別友善環境之檢視及改進作業。 - 辦理水電、照明、通訊設施及南北廣場車牌辨識系統維護。 - 辦理本府建物及寓所環境清潔委外及白蟻防治、鼠害及一般病蟲害防治等定期維護事項。 - 辦理各項辦公設備採購、視訊會議室設備維護及開放參觀展場無線網路之租用。 - 辦理本府門急診所需之聘兼醫師等作業，採購醫療勤務所需藥品及衛材；配合辦理緊急醫療任務，有效執行醫療救護。 - 完成總統警衛室駐地營舍等消防系統、空調、飲水機、廚房排油煙機、水塔清洗等修繕作業，並辦理公共區域委外清潔維護及景觀植栽維護，以維持各項設備正常運作及環境整潔。 - 完成總統警衛室寢室維護及設施改善委託規劃設計，辦理工程發包作業。 - 辦理本府警衛區域門禁監控及各項安全管制系統維護修繕，各項設備均維持妥善；辦理汰換維安監視系統設備採購事宜。 - 辦理侍警衛人員訓練器材維修。 - 已辦理檔案數位典藏掃描建檔採購作業，預計下半年委外廠商駐府執行。 - 內網桌機升級汰換作業已完成採購，刻正等待廠商交貨驗收。 - 已完成規劃零信任介接整合資通應用系統架構，刻正進行系統建置。 - 已完成辦公室自動化入口網9項子系統上線，賡續辦理餘6項子系統開發建置。 - 完成資訊資產及個人資料盤點、風險評鑑、資通系統防護基準評估作業、上半年全府內部資通安全稽核作業、核心資通系統及資安設備維護廠商資通安全實地稽核、修訂資訊安全管理系統（ISMS）四階文件26份、辦理資通安全教育訓練（2場）。 - 完成外網日誌管理系統汰換案、外網第二道防火牆授權更新、上網安全及資料外洩防護授權更新、上半年主機弱點掃描、電子郵件社交工程演練及核心資通系統網頁應用程式弱點掃描。 - 為提升特勤專業技能、精進特勤人員體能戰技及維安狀況應變處置能力，聘請資深拳術教官實施拳術套路授課與訓練。 - 辦理本府人員及物品安全檢查設備操作訓練。 - 秉持撙節原則支用總統、副總統至各地視察之警衛安全車用油料。 |
| 二、國務機要 | 國家元首依據憲法規定行使職權相關必要之費用。 | 國家元首依職權推展政務。 |
| 三、國家慶典 | - 國慶、元旦慶典裝飾，元旦升旗舞台搭建及相應設施等。 - 規劃辦理國家重要慶典活動、各項禮賓接待節目及國宴、一般宴、茶會等業務。 - 開發採購總統、副總統致贈國內外賓客紀念品。 - 辦理總統、副總統向國內外人士寄發賀年卡祝賀新歲。 | - 完成114年元旦總統府升旗典禮舞台搭建及相應設施採購，並配合府內各項慶典活動辦理布置作業。 - 辦理元旦總統府升旗典禮、春祭、國賓訪臺軍禮歡迎、友邦新任駐臺大使呈遞國書等典禮活動。 - 辦理總統頒授勳章典禮2場、新任政務官員宣誓3場及總統頒贈褒揚令儀式3場。 - 辦理總統及副總統等長官接見、合影及宴、茶會等，114年截至6月底辦理283場，增進國內賓客之向心力，以及提升國際友人之友我情誼。 - 多樣性開發採購本府專屬文創禮品，提升對賓客之禮遇，並彰顯我國文化活力，114年截至6月底受贈人次為1萬2,735名。 |
| 四、國家發展研究及諮詢 | - 奉總統指示辦理專案議題會議等幕僚作業。 - 辦理總統提名監察院審計長相關幕僚作業。 - 辦理民眾陳情業務，運用志願服務人力協助。 | - 召開總統府國家氣候變遷對策委員會第3次及第4次委員會議，分別聽取積極設定減碳新目標、落實減碳行動計畫、因應變局─掌握綠色轉型契機、綠色及轉型金融─台灣淨零的助力報告，並進行意見交流，協助國家邁向2050淨零轉型目標。 - 召開總統府健康台灣推動委員會第3次及第4次委員會議，分別聽取健康台灣—慢性病防治：健康生活模式養成、肥胖防治及三高防治888計畫、推動全民運動，促進國人健康、高級中等以下學校健康促進相關議題課程與教學活動報告，並進行意見交流，協助政府推動國人健康促進政策。 - 召開總統府全社會防衛韌性委員會第3次及第4次委員會議，並於台南市舉行實地演練，分別聽取實地演練成果、漢光41號演習規劃及城鎮韌性演習整備與推動概況報告，並進行意見交流，協助政府檢視全民防護能力。 - 總統114年2月10日召集五院會商國政，就各項政務推動面臨問題與挑戰，深入、務實交換意見，增進院際協調與合作，團結社會。 - 總統提名司法院大法官（含並為院長、副院長）7人，於114年3月21日咨請立法院同意。 - 辦理民眾陳情案件2萬6,572件，其中網路陳情1萬5,098件、電話陳情6,784案、書面陳情4,680件及到府陳情10件。 - 運用志願服務人力協助處理民眾陳情749人次，服務時數2,996小時。 |
| 五、新聞發布 | - 適時舉辦記者會及發言人新聞說明。 - 不定期安排媒體隨行採訪總統訪視行程。 - 辦理總統、副總統接受國內外媒體專訪或錄影。 - 推廣「總統府全球資訊網」內容。 - 訂閱媒體及新聞影像等資料庫，即時掌握並回應民意。 | - 辦理總統及副總統記者會7場、本府記者會8場，以及新聞說明14場。 - 配合總統公開訪視行程安排媒體隨行採訪3次。 - 辦理總統、副總統晉訪案7次。 - 辦理總統、副總統錄影談話案39次。 - 發布新聞稿335則。 - 辦理總統公開活動行程之攝影及剪輯245則、副總統公開活動行程之攝影及剪輯119則。 - 剪輯總統公開行程即時影音，並上傳本府YouTube官方帳號211則。 - 辦理113年度總統、副總統活動數位影音檔案移交國史館典藏849則（蔡總統182則及賴副總統117則、賴總統351則及蕭副總統199則）。 - 辦理本府官網、YouTube頻道及本府發言人Facebook、YouTube頻道等平台網路直播相關工作18次。 - 充實本府全球資訊網功能及內容，整合本府各單位資訊即時更新網頁，並推廣本府全球資訊網，以服務廣大網友，中、英文版網站520萬6,963人次瀏覽。 - 每日發送新聞摘要簡訊，114年截至6月底累計4萬3,091則，以及蒐整國內媒體報導及評論並製作重要新聞議題彙報120次，並彙蒐總統重要談話相關報導及評論呈參。 |
| 六、卸任禮遇 | 依據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，提供各項卸任禮遇事項。 | 依規定致送禮遇金、提供處理事務費用、保健醫療等各項卸任禮遇。 |
| 七、公報編印及印信勳章鑄造 | - 依「印信條例」第6條規定，辦理中央及地方機關製（換）發印信、啟用、繳銷及套印備查等事宜。 - 發行總統府公報，登載公布預算、法律、決算、任免官員、頒授勳章、明令褒揚、題頒匾額、府屬機關法令及總統、副總統活動行程等資訊。 - 為應總統依憲法第42條行使榮典權，製作各式勳章，俾供授予對國家或社會有勳勞之國內外人士。 - 為應高齡化社會，於重陽節表達總統關懷百齡人瑞之德意，依衛生福利部所提供名冊，致贈敬老狀。 | - 完成中央研究院關鍵議題研究中心等90個機關單位印信製（換）發及繳銷事宜，並依規定辦理啟用、套印備查等業務。 - 發行總統府公報36號次（第7761號至第7796號），包含公布法律及預決算案78件、任免官員418件、頒授勳章8件、明令褒揚28件、專載12件、總統及副總統活動紀要362件與其他（令）9件。 - 授予駐教廷特命全權大使賀忠義等國內人士2座勳章及瓜地馬拉共和國巴迪亞等外國人士7座勳章。 - 114年重陽節係10月29日，敬老狀將於下半年度致贈。 |
| 八、交通及運輸設備 | 汰換公務車2輛。 | 已辦理汰換公務車採購作業，預計下半年度完成。 |